Гуманитарный проект

Государственное учреждение «Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения»

«Ориентир»

| Наименование проекта: | «Ориентир» |
| --- | --- |
| Срок реализации проекта: | 12 месяцев |
| Организация – заявитель: | Государственное учреждение «Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения» |
| Цель проекта: | Оснащение социально значимых учреждений и организаций информационными табличками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, через создание мастерской по изготовлению данных табличек. |
| Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: | - оборудование мастерской необходимыми техническими средствами и материалами; - изготовление информационных табличек, адаптированных для незрячих и слабовидящих; - помощь в адаптации слабовидящим и слепым людям с целью повышения качества уровня жизни; - облегчить коммуникацию для незрячих и слабовидящих людей; - создание доступной среды для незрячих и слабовидящих людей; - сотрудничество с юридическими лицами по вопросам создания доступной среды для людей с инвалидностью по зрению в данном регионе. |
| Целевая группа: | люди с инвалидностью по зрению |
| Краткое описание мероприятий в рамках проекта: | Актуальность: не все люди в нашем мире обладают достаточным зрением, у некоторых оно либо очень слабое, либо отсутствует полностью. Печать шрифтом Брайля помогает адаптироваться им к сложившимся обстоятельствам и вести более-менее полноценную жизнь. Азбука Брайля (или шрифт Брайля) - это рельефно- точечный тактильный шрифт. Он предназначен для письма и чтения слепыми и слабовидящими людьми. Существенно облегчая обучение и коммуникацию для незрячих, а также применяется для оказания заботы о них. По шрифту Брайля могут читать: люди, потерявшие зрение в течении жизни, люди слепые от рождения, слепоглухонемые (если они научены им пользоваться). В Брестской области нет специализированных мастерских по изготовлению информационных табличек и буклетов со шрифтом Брайля. Существует необходимость создания такой мастерской в нашем регионе. Кобринская районная организация общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» (Кобринская РООО «БелТИЗ») предоставила данные о численности людей с инвалидностью по зрению состоящих в организации района: общая численность - 210 чел., инвалиды 1-ой группы- 71 чел., инвалиды 2-ой группы- 66 чел., инвалиды 3-ей группы- 60 чел., дети инвалиды до 16 лет- 1 чел., зрячие- 12 человек. Но это данные только этой организации, на самом деле людей с нарушением зрения в разы больше. Проект поможет оснастить в социально значимых учреждениях и организациях все помещения мнемосхемами. Тактильные таблички – это важный инструмент для создания доступной среды для людей с дисфункцией зрения. Они существенно облегчают ориентацию человека в помещении, помогая правильно определить пути движения и расположения предметов в комнате. Это позволит слабовидящим людям чувствовать себя увереннее, находясь внутри любого помещения. Основное содержание проекта: - создание мастерской для изготовления табличек и мнемосхем со шрифтом Брайля; - оснащение мастерской вентиляционной системой; - замена электропроводки; - приобретение цифрового УФ принтера NC-UV0609 PIII; - приобретение расходных материалов (лист ПВХ, ножи для резки, рабочая одежда, огнетушитель, печатные головы, стол слесарный, чернила, лак, промывка); - приобретение оргтехники, персонального компьютера и программного обеспечения. Дальнейшая реализация проекта: После завершения проекта, мастерская продолжит работу по изготовлению табличек для социально значимых учреждений области. Планируется организовать кружок для людей с инвалидностью, которые посещают отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста, в рамках которого будет производиться сувенирная продукция. Данная продукция будет использоваться как призы и подарки участникам различных конкурсов и спортивных мероприятий для людей с инвалидностью и пожилых граждан, проводимых государственным учреждением «Кобринский территориальный центр социального обслуживания населения». |
| Общий объем финансирования (в долларах США): | 50000 |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 50000 |
| Софинансирование | 4000 |
| Место реализации проекта (область, район, город): | Республика Беларусь, Брестская область, г. Кобрин, ул. Настасича д.31 |
| Контактное лицо: | Дмитрий Сергеевич Чаплюн руководитель кружка +3751642 44033, +375298205480 Эл.почта: otdelenie.2017@yandex.ru |

Humanitarian project

The public institution «Kobrin territorial center of

social services for the population»

«The Guide»

| The name of the project: | «The Guide» |
| --- | --- |
| The period of the project’s realization: | a year (12 months) |
| The applicant organization: | the public institution «Kobrin territorial center of social services for the population» |
| The aim of the project: | Equipping of socially significant institutions and organizations with informative plates made in Braille, through the creation of a workshop for the production of these plates. |
| The tasks are planned for the realization within the project: | - the equipment of the workshop with the necessary technical means and materials; - the production of informative plates adapted for the blind and the visually impaired; - the assistance in adapting to the visually impaired and blind people in order to improve the quality of their life; - to facilitate the communication for blind and visually impaired people; - the creating of an accessible environment for the blind and visually impaired people; - the cooperation with legal entities on the creation of an accessible environment for people with visual impairments in the region. |
| The target group | people with visual impairments |
| The brief description of the project activities: | The relevance: not all people in our world have a good eyesight, some of them have it either very weak or completely absent. Braille printing helps them adapt to the circumstances and lead a more or less fulfilling life. Braille alphabet is a tactile dotted print. It is designed for writing and reading by the blind and visually impaired people. It facilitates significantly learning and communication for the blind, and it is also used to care for them. Braille can be read by the people who have lost their sight during their lives, the people blind from birth, the deaf-blind (if they are trained to use it). In Brest region there are no specialized workshops for the production of informative plates and booklets in Braille. There is a need to create such a workshop in our region. Kobrin regional organization of the public association «Belarusian Association of the Visually Impaired» (Kobrin ROPA «BelAVI») provided the data on the number of people with visual impairments in the organization of the district: the total number is 210 people, disabled people of the 1st group - 71, disabled people of the 2nd group – 66, disabled people of the 3rd group – 60, disabled children under 16 - 1, sighted people – 12. But this is only the data of this organization, in fact, there are more people with visual impairment. The project will help to equip all socially significant institutions and organizations with mnemonic diagrams. Tactile signs are an important tool for creating an accessible environment for people with visual dysfunction. They facilitate greatly the orientation of a person in the room, helping to determine correctly the path of movement and the location of objects in the room. This will allow people with visual impairment to feel more confident inside any room. The main content of the project: - creation of a workshop for the production of plates and mnemonic diagrams in Braille; - equipment of the workshop with a ventilation system; - wiring replacement; - purchase of a digital UV printer NC-UV0609PIII; - purchase of consumables (PVC sheet, cutting knives, work clothes, a fire extinguisher, printheads, a locksmith table, ink, varnish); - purchase of office equipment, a personal computer and software. Further realization of the project: After the completion of the project, the workshop will continue to work on the production of plates for socially significant institutions of the region. It is planned to organize a community for people with disabilities who visit the daily care department for the disabled and the elderly, in which souvenirs will be produced. These products will be used as prizes and gifts to participants in various competitions and sporting events for people with disabilities and senior citizens held by our organization. |
| Total funding (in US dollars): | 50000 |
| source of funding | amount of funding (in US dollars) |
| donator’s funds | 50000 |
| co-financing | 4000 |
| The location of the project’s realization (region, district, town): | Republic of Belarus, Brest Region, Kobrin town, 31 Nastasich street. |
| The contact person: | Dmitrij Sergeevich Chaplun, the leader of the community, +375164244033, +375298205480, e-mail:otdelenie.2017@yandex.ru |