| Наименование проекта: «Герои» |  |
| --- | --- |
| Срок реализации: 12 месяцев |  |
| Заявитель: Учреждение «Минское городское управление МЧС Республики Беларусь» |  |
| Цели проекта: - создание условий (организация спортивной секции, клуба) для формирования у подрастающего поколения культуры здорового образа жизни, развития умений действовать в травмоопасных ситуациях; - популяризация движения юных спасателей-пожарных и Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных, профессии спасателя-пожарного. |  |
| Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: - организация на базе ГУО «Средняя школа №52 г. Минска» работы спортивной секции, клуба; - создание необходимой материально-технической базы в виде спортивного и пожарно-спасательного инвентаря, тренажеров, демонстративных материалов, спортивной формы и т.д.; - развитие пожарно-спасательного спорта с применением новых форм и методов работы по организации и популяризации содержательного и безопасного досуга подрастающего поколения с элементами обучения навыкам поведения в чрезвычайных ситуациях; - привлечение внимания общественности к вопросам охраны здоровья и жизни подрастающего поколения. |  |
| Целевая группа: - дети школьного возраста; - дети-сироты; - дети, находящиеся в социально-опасном положении. |  |
| Краткое описание мероприятий в рамках проекта: - взаимодействие с ГУО «Средняя школа №52 г. Минска» по организации работы спортивной секции, клуба; - приобретение необходимого оборудования, спортивного и пожарно-спасательного инвентаря, тренажеров, спортивной формы (пожарный забор - 4 шт., бум – 2 шт., стартовые колодки – 5 шт., пожарные-спортивные рукава – 10 шт., спортивные разветвления – 5 шт., лестницы штурмовки – 5 шт., комплекс тренажеров – 10 шт., спортивная экипировка – 100 шт., парадная форма – 20 шт., информационные стенды – 1 шт., тренажеры для ИВЛ и отработки приема Геймлиха – 2 шт., ТВ для демонстрации видеоматериалов, учебная литература); - разработка обучающих программ и демонстративных материалов; - организация и проведение регулярных занятий по пожарно-спасательному спорту и обучению действиям в экстремальных ситуациях; - организация и проведение практических занятий и выступлений, направленных на предупреждение возникновения различных чрезвычайных ситуаций, отработку действий при возникновении чрезвычайных и травмоопасных ситуаций, а также патриотическое и духовное воспитание подрастающего поколения во взаимодействии с Минской городской организацией республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское республиканское общество спасания на водах» (ОСВОД), Минской городской организационной структурой «Белорусское добровольное пожарное общество» (МГОС РГОО БДПО), Белорусским Обществом Красного Креста, Главным управлением внутренних дел Мингорисполкома и другими субъектами профилактики; - организация и проведение соревнований. |  |
| Общий объем финансирования (в долларов США): 35 000 |  |
| Источник финансирования | Объем финансирования (в долларах США) |
| Средства донора | 31 500 |
| Софинансирование | 3 500 |
| Место реализации проекта: Город Минск, Республика Беларусь |  |
| Контактное лицо: Апетенок Павел Васильевич, начальник центра пропаганды и социокультурной деятельности учреждения «Минское городское управление МЧС Республики Беларусь». Телефон: +375299121212, электронная почта: cpiomgu@yandex.by. Ясинский Станислав Вадимович, главный специалист оперативно-аналитического отдела учреждения «Минское городское управление МЧС Республики Беларусь». Телефон:+37517 294 41 14, электронная почта: ysstus@yandex.ru |  |